## Primeiro draft
ESSE MODELO DEVE SER TRANSPOSTO PARA UM SOFTWARE DE PLANEJAMENTO POSTERIORMENTE
MODELO DE GRÁFICO DE GANTT | [6 empty] | Dica do Smartsheet ➜ | [5 empty] | O cronograma visual do gráfico de Gantt mostra os detalhes de cada tarefa e as necessidades do projeto.
TÍTULO DO PROJETO |  | Sistema de Venda de Passagens Aéreas |  |  |  |  | NOME DA EMPRESA | [6 empty] | FCT
GERENTE DO PROJETO |  | Guilherme Cesar Tomiasi |  |  |  |  | DATA | [6 empty] | 2022-11-08
NÚMERO DA EAP | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO | % DA TAREFA CONCLUÍDA
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11
[7 empty] | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S
1 | Agendamento de Vôos (RF1 - RF5)
2018-01-01 | Casos de Uso e Modelo Conceitual | Daniel Serezane | 2022-11-09 | 2022-11-14 | 6 | 0%
1.1.1 | Revisão Formal dos Documentos de Análise | Gabriel Nozawa | 2022-11-15 | 2022-11-17 | 3 | 0%
1.1.2 | Controle | Guilherme Tomiasi
1.2 | Elaboração do Diagrama de Classes | Guilherme Batalhoti | 2022-11-16 | 2022-11-23 | 8 | 0%
1.2.1 | Revisão Formal dos Documentos de Projeto | Gabriel Nozawa | 2022-11-24 | 2022-11-27 | 4 | 0%
1.2.2 | Controle | Guilherme Tomiasi
1.3 | Codificação dos artefatos elaborados | Gustavo Becelli | 2022-11-25 | 2022-12-08 | 14 | 0%
1.3.1 | Testagem do código escrito | Gabriel Nozawa | 2022-12-01 | 2022-12-11 | 11 | 0%
1.3.2 | Controle e Análise dos Prazos | Guilherme Tomiasi
2 | Venda de Passagens (RF6 - RF10)
2.1 | Casos de Uso e Modelo Conceitual | Daniel Serezane | 2022-11-20 | 2022-11-25 | 6 | 0%
2.1.1 | Revisão Formal dos Documentos de Análise | Gabriel Nozawa | 2022-11-26 | 2022-11-28 | 3 | 0%
2.1.2 | Controle | Guilherme Tomiasi
2.2 | Elaboração do Diagrama de Classes | Guilherme Batalhoti | 2022-11-30 | 2022-12-07 | 8 | 0%
2.2.1 | Revisão Formal dos Documentos de Projeto | Gabriel Nozawa | 2022-12-08 | 2022-12-11 | 4 | 0%
2.2.2 | Controle | Guilherme Tomiasi
2.3 | Codificação dos artefatos elaborados | Gustavo Becelli | 2022-12-12 | 2022-12-20 | 8 | 0%
2.3.1 | Testagem do código escrito | Gabriel Nozawa | 2022-12-20 | 2022-12-23 | 3 | 0%
2.3.2 | Controle e Análise dos Prazos | Guilherme Tomiasi
3 | Programa de Milhas Aéreas - Estrutura Geral (RF11.1 - RF11.4)
3.1 | Casos de Uso e Modelo Conceitual | Daniel Serezane | 2022-12-01 | 2022-12-10 | 10 | 0%
3.1.1 | Revisão Formal dos Documentos de Análise | Gabriel Nozawa | 2022-12-11 | 2022-12-16 | 5 | 0%
3.1.2 | Controle | Guilherme Tomiasi
3.2 | Elaboração do Diagrama de Classes | Guilherme Batalhoti | 2022-12-14 | 2022-12-22 | 9 | 0%
3.2.1 | Revisão Formal dos Documentos de Projeto | Gabriel Nozawa | 2023-01-03 | 2023-01-06 | 4 | 0%
3.2.2 | Controle | Guilherme Tomiasi
3.3 | Codificação dos artefatos elaborados | Gustavo Becelli | 2023-01-07 | 2023-01-16 | 10 | 0%
3.3.1 | Testagem do código escrito | Gabriel Nozawa | 2023-01-14 | 2023-01-18 | 5 | 0%
3.3.2 | Controle e Análise dos Prazos | Guilherme Tomiasi
3 | Programa de Milhas Aéreas (RF11)
3.3 | Codificação do incremento e gasto de pontos | Gustavo Becelli | 2023-01-17 | 2023-01-26 | 10 | 0%
3.3.1 | Testagem do código escrito | Gabriel Nozawa | 2023-01-24 | 2023-01-29 | 6 | 0%
3.3.2 | Controle e Análise dos Prazos | Guilherme Tomiasi